## Thongtin
Tên văn bản:
Người lập:
Ngày lập:
Nội dung:
Nhân sự:

## Vision
Hachiko - The Laundry House
Sứ mệnh/ Tầm nhìn
Cửa tiệm giặt là Hachiko là chuỗi cửa hàng cung cấp dịch vụ giặt là đơn giản, tiện lợi cho những khách hàng bận rộn tại các thành phố lớn, muốn tiết kiệm thời gian, công sức làm việc giặt giũ để dành thời gian cho công việc, bản thân và gia đình. Cửa tiệm giặt là Hachiko hướng tới việc chăm sóc cho các sản phẩm giặt là để khách hàng có thể luôn yêm tâm về quần áo của mình trong mọi tình huống.

## Master
Phase | Mission | Milestone | Completed | Start | End | Remaining day(s)
Phase 1 | - Giới thiệu hình ảnh cửa hàng đến đối tượng khách hàng Fsoft, các khu vực lân cận cửa hàng - Tăng chất lượng dịch vụ - Xây dựng chuỗi cung ứng | 7 lượt/ngày | 0% | 2014-07-15 | 2014-09-14 | 56
Phase 2 | - Đẩy mạnh xây dựng hình ảnh thưởng hiệu, nhấn mạnh vào sự quan tâm, chăm sóc dành cho quần áo của khách hàng - Tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ hơn - Tìm kiếm hướng đầu tư cửa hàng thứ 2 - Xây dựng giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng | 20 lượt/ ngày | 0% | 2014-09-15 | 2015-01-14 | 178
Phase 3
Formulas:
Remaining day(s) = IF([End]<TODAY(),"",[End]-TODAY())

## Checklist
[9 empty] | Phase |  |  |  | Phase 1 | [62 empty] | Phase 2
|  | Project Name: | Phát triển Cửa tiệm giặt là Hachiko |  |  |  | Status | Note | Complete (%) | Duration (Days) | Remaining (Days) | Delay (Days) | 2014-07-14 | [6 empty] | 2014-07-21 | [6 empty] | 2014-07-28 | [6 empty] | 2014-08-04 | [6 empty] | 2014-08-11 | [6 empty] | 2014-08-18 | [6 empty] | 2014-08-25 | [6 empty] | 2014-09-01 | [6 empty] | 2014-09-08 | [6 empty] | 2014-09-15 | [6 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09
|  | Project Leader: | NguyenND | [9 empty] | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
|  | Start Date: | 2014-07-15 | Today: | 2014-07-20 | time axis 2014-07-14 to 2015-02-15
STT | Task lv.1 | Task lv.2 | Task lv.3 | Nhân sự | Start | End
1 | Xây dựng chuỗi cung ứng | Tìm bên cung cấp dịch vụ giặt khô, giặt chăn ga |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-21 | In progress | Đang liên hệ để lấy báo giá từ Thien Minh Dung. Vẫn cần tìm thêm do Thien Minh Dung chưa có máy giặt khô | 20% | 7 | 1
|  |  | Liên hệ chốt giá với Thien Minh Dung | NhiLX | 2014-07-19 | 2014-07-23 | In progress | Đã mail, đang chờ trả lời. | 0% | 5 | 3
3 | nt | Tìm bên cung cấp hóa chất | Tìm nguồn cung cấp bột giặt, nước xả | NhiLX | 2014-07-15 | 2014-08-14 | In progress |  | 0% | 31 | 25
4 | nt | nt | Tìm nguuồn cung cấp sản phẩm tạo mùi thơm quần áo | NhiLX | 2014-07-15 | 2014-08-14 | In progress | Đaã đặt hàng ship giấy thơm bounce. Dự kiến có trước ngày 10/8 | 0% | 31 | 25
5 | Tăng chất lượng dịch vụ | Đào tạo nhân viên | Đào tạo nhân viên giặt đồ | NguyenND | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Done |  | 100% | 1
6 |  |  | Đào tạo nhân viên gấp đồ | NguyenND | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  | 50% | 2 | 0 | 0
7 |  |  | Đào tạo nhân viên ủi đồ | NguyenND | 2014-07-21 | 2014-07-27 |  |  | 0% | 7 | 7
8 |  |  | Lựa chọn bột giặt, nước xả | NhiLX | 2014-07-15 | 2014-08-14 | In progress |  | 0% | 31 | 25
9 |  |  | Lựa chọn sản phẩm tạo mùi | NhiLX | 2014-07-15 | 2014-08-14 | In progress |  | 0% | 31 | 25
10 | Giới thiệu hình ảnh cửa hàng đến đối tượng khách hàng Fsoft | Quảng cáo trên forum FDN | Viết bài quảng cáo | NguyenND |  |  | Done |  | 100% | 1 |  | 0
11 |  |  | Đăng bài trên forum | NguyenND | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Done |  | 100% | 1 |  | 0
|  |  | Trả lời topic trên forum | NguyenND | 2014-07-16 | 2014-07-22 | In progress |  | 0% | 7 | 2
13 |  | Dán sticker quảng cáo trong căng tin | Đặt thiết kế sticker | NguyenND |  |  | Done |  | 100% | 1 |  | 0
14 |  |  | Xin phép admin dán sticker | NguyenND | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Cancel | Không được dán sticker trong căng tin. Chuyển sang đặt card visit trên bàn mua phiếu. | 0% | 1 |  | 5
15 |  |  | In và dán sticker | NguyenND, NhiLX | 2014-07-16 | 2014-07-19 | Cancel |  | 0% | 4 |  | 1
16 |  | Phát card visit cho Fsofter | Đặt thiết kế card visit | NguyenND |  |  | In progress |  | 50% | 1
17 |  |  | In và phát card visit | NguyenND, NhiLX | 2014-07-16 | 2014-07-22 |  |  | 0% | 7 | 2
18 |  | Truyền miệng thông tin về cửa hàng |  | NguyenND, NhiLX | 2014-07-15 | 2014-07-27 | In progress |  | 0% | 13 | 7
19 | Giới thiệu hình ảnh cửa hàng đến khu vực lân cận | Đặt standee ở cửa | Đặt thiết kế standee | NguyenND |  |  | In progress |  | 0% | 1
20 |  |  | In và đặt standee | NhiLX | 2014-07-21 | 2014-07-25 |  |  | 0% | 5 | 5
21 |  | Đặt banner quảng cáo trong các trung cư khu Vân Đồn | Đặt thiết kế banner | NguyenND |  |  | In progress |  | 0% | 1
22 |  |  | Đặt banner trong các chung cư | NguyenND, NhiLX | 2014-07-21 | 2014-08-03 |  |  | 0% | 14 | 14
23 | Trang trí cửa hàng | Đặt thiết kế bảng giá |  | NguyenND |  |  | In progress |  | 100% | 1 |  | 0
Đặt thiết kế bảng quy trình
|  | In và treo bảng giá, bảng quy trình, tranh trang trí |  | NguyenND, NhiLX | 2014-07-16 | 2014-07-20 | Pending |  | 0% | 5 | 0 | 0
26 |  | Lắp tuýp |  | NhiLX | 2014-07-14 | 2014-07-14 | Done |  | 100% | 1 |  | 0
27 |  | Tìm người thiết kế mới |  | NhiLX | 2014-07-21 | 2014-07-27 |  |  |  | 7 | 7
28 | [9 empty] | 1
29 | [9 empty] | 1
30 | [9 empty] | 1
31 | [9 empty] | 1
32 | [9 empty] | 1
33 | [9 empty] | 1

## Sheet1
Done
In progress
Cancel
Pending